Nr sprawy: DZ / 142 / 2026

ZAMAWIAJĄCY

GPK Głogów Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 7A

67-200 Głogów

PRZETARG NIEOGRANICZONY

(Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-SIWZ)

na realizację zamówienia:

„Rozbudowa Składowiska Odpadów przy ul. Komunalnej 3 
w Głogowie poprzez realizację budowy II i III etapu istniejącej kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz budowę placu magazynowania i przetwarzania odpadów w ramach funkcjonującej Instalacji Komunalnej MBP przy ul. Komunalnej 3 w Głogowie,
w formule zaprojektuj i wybuduj”

Głogów dnia 29.05.2026r.

Zatwierdzam:

Kierownik Zamawiającego:

- Prezes Zarządu – Zbigniew Rybka

- Wiceprezes Zarządu – Daniel Stawecki

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I - INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW

Rozdział I 	Nazwa oraz adres Zamawiającego

Rozdział II	Tryb udzielania zamówienia

Rozdział III	Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział IV      Termin wykonania zamówienia

Rozdział V  	Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia Wykonawcy 
z postępowania

Rozdział VI 	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Rozdział VII 	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

Rozdział VIII 	Wymagania dotyczące wadium

Rozdział IX		Termin związania ofertą

Rozdział X		Opis sposobu przygotowania ofert

Rozdział XI 		Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Rozdział XII 	Opis sposobu obliczania ceny

Rozdział XIII	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierowała przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert,

Rozdział XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

Rozdział XV 	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział XVI 	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Rozdział XVII  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

Rozdział XVIII Inne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia

CZĘŚĆ II – ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Formularz ofertowy							- załącznik nr 1

Formularz cenowy 							- załącznik nr 1A

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do

wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia			- załącznik nr 2

RODO – obowiązek informacyjny	 				- załącznik nr 3A, 3B i 3C

Zobowiązanie do udostępniania zasobów				- załącznik nr 4

Wykaz wykonanych robót 						- załącznik nr 5

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia	- załącznik nr 6

Projekt umowy 								- załącznik nr 7

Protokół z wizji lokalnej						- załącznik nr 8

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) z załącznikami			- załącznik nr 9

Decyzja dot. uwarunkowań środowiskowych wraz z raportem		- załącznik nr 10

CZĘŚĆ I – INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW

Rozdział I – Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zamawiający:

GPK Głogów Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 7a

67 - 200 Głogów

Tel. 76  726 56 56

Email: sekretariat@gpkglogow.pl

www.gpkglogow.pl

Rozdział II – Tryb udzielania zamówienia

- Udzielenie zamówienia następuje na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień przez GPK Głogów Sp. z o.o.

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

- Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

- Do postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień przez GPK Głogów Sp. 
z o.o. oraz w sprawach nieuregulowanych wg przepisów ustawy – Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących przepisów prawa w zakresie objętym przedmiotem niniejszego zamówienia (m.in. ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 ze zmianami).

- Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.gpkglogow.pl

- Kategoria zamówienia: roboty budowlane.

Rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia

- Definicje:

Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o:

  - „Zamawiający” – należy przez to rozumieć inwestor, tj. GPK Głogów Sp. z o.o.

  - „PFU” – należy przez to rozumieć Program Funkcjonalno-Użytkowy;

  - „Zakład” – należy przez to rozumieć Zakład Zagospodarowania Odpadów 
w Głogowie przy ul. Komunalnej 3.

  - „Dokumentacja Projektowa” – należy przez to rozumieć wszelkie projekty, rysunki, opisy opracowane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego, a także decyzje, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do realizacji Przedsięwzięcia, 
a w szczególności – do wykonania Robót przez Wykonawcę.

  - „Inżynier” – należy przez to rozumieć służby reprezentujące Inwestora, 
w szczególności osoby pełniące funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
oraz Inspektorów w poszczególnych branżach oraz „Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego” zgodnie z polskim Prawem budowlanym.

  - „IPS” - należy przez to rozumieć Instrukcję Prowadzenia Składowiska;

  - „PZ” - należy przez to rozumieć Pozwolenie Zintegrowane

  - „DSU” - należy przez to rozumieć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

  - Za przyczyny niezależne od Wykonawcy nie uznaje się w szczególności:

– opóźnień wynikających z braków formalnych wniosku,

– niekompletnej dokumentacji,

– nieudzielania odpowiedzi na wezwania organów,

– zaniechań Wykonawcy w toku postępowań administracyjnych.

  - „Odbiór częściowy”  należy przez to rozumieć zakończenie danego elementu robót (np. robót budowlanych, prac projektowych, pozostałej dokumentacji)

  - „Odbiór końcowy” należy przez to rozumieć czynność odbiorową obejmującą zakończenie robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy, potwierdzoną protokołem odbioru oraz uzyskaniem i doręczeniem Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, stanowiącą podstawę 
do wystawienia faktury VAT końcowej.

  - „Odbiór ostateczny” należy przez to rozumieć czynność odbiorową stanowiącą formalne zakończenie realizacji Umowy w zakresie obowiązków Wykonawcy, potwierdzoną uzyskaniem i doręczeniem Zamawiającemu prawomocnej decyzji zatwierdzającej Instrukcję Prowadzenia Składowiska (IPS), stanowiącą podstawę ostatecznego rozliczenia Umowy, w tym wypłaty zatrzymanej części wynagrodzenia.

- Przedmiot zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest: “Rozbudowa Składowiska Odpadów przy 
ul. Komunalnej 3 w Głogowie poprzez realizację budowy II i III etapu istniejącej kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz budowę placu magazynowania i przetwarzania odpadów w ramach funkcjonującej Instalacji Komunalnej MBP przy ul. Komunalnej 3 w Głogowie,
w formule zaprojektuj i wybuduj”.

  - Stan formalno-prawny inwestycji oraz pozwolenie zamienne:

### Zamawiający informuje, że dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem została wcześniej uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę obejmująca realizację przedmiotowej inwestycji.  
W związku z planowaną zmianą zakresu inwestycji, w szczególności obejmującą rozbudowę Składowiska Odpadów przy ul. Komunalnej 3 w Głogowie poprzez realizację budowy II i III etapu istniejącej kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz budowę placu magazynowania i przetwarzania odpadów w ramach funkcjonującej Instalacji Komunalnej MBP przy ul. Komunalnej 3 w Głogowie, Wykonawca zobowiązany będzie do:

- opracowania dokumentacji projektowej uwzględniającej zmiany w stosunku 
do dotychczasowego pozwolenia na budowę,

- przygotowania materiałów i dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na budowę zamiennym,

- skoordynowania dokumentacji projektowej obejmującej wszystkie elementy inwestycji objęte wspólnym pozwoleniem na budowę,

- doprowadzenia do uzyskania ostatecznej decyzji zamiennej pozwolenia 
na budowę obejmującej całość zamierzenia inwestycyjnego.

Wykonawca zobowiązany będzie również do analizy posiadanej przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokumentacji projektowej i uwzględnienia ich w procesie projektowym w zakresie niezbędnym do prawidłowego przygotowania dokumentacji zamiennej, oraz umożliwiającego zakończenie wszelkich prac budowlanych.

  - Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia w formule „zaprojektuj 
i wybuduj”, polegającego na rozbudowie istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym 
w szczególności wykonaniu obwałowań, systemów uszczelnienia, systemu odprowadzania i zagospodarowania odcieków, dróg technologicznych oraz pozostałych elementów infrastruktury niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Zakres zamówienia obejmuje również rozbudowę instalacji komunalnej, 
zgodnie z załączoną dokumentacją, poprzez budowę szczelnego placu betonowego przeznaczonego do prowadzenia procesów technologicznych, w szczególności przetwarzania i magazynowania odpadów.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień i opinii, a następnie wykonania robót budowlanych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem wszystkich niezbędnych obiektów, instalacji, urządzeń 
i systemów, przeprowadzenia wymaganych prób i odbiorów oraz przygotowania inwestycji do użytkowania i eksploatacji wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji zatwierdzającej Instrukcję Prowadzenia Składowiska (dalej IPS), aktualizacji Pozwolenia Zintegrowanego dla składowiska.

Przedmiotowe zadanie powinno zostać zrealizowane zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ wraz z załącznikami 
w szczególności: projekt umowy – załącznik nr 7 do SIWZ, program funkcjonalno-użytkowy (PFU) – załącznik nr 9 do SIWZ oraz decyzja dot. uwarunkowań środowiskowych wraz z raportem - załącznik nr 10 do SIWZ).

Dodatkowo Zamawiający nadmienia, że dokumentacja hydrogeologiczna stanowi załącznik nr 3 do PFU, natomiast dokumentacja geologiczna - inżynierska 
wraz z decyzją zatwierdzającą -załącznik nr 3A do PFU. Zamawiający zastrzega, że kompletna dokumentacja w zakresie załącznika nr 3 do PFU zostanie uzupełniona o decyzję zatwierdzającą wydaną przez właściwy organ, 
która zostanie udostępniona Wykonawcom niezwłocznie po jej otrzymaniu.

  - Wykonawca ma obowiązek w szczególności:

- Zapoznać się z należytą starannością z treścią SIWZ i uzyskać niezbędne informacje dotyczące wszystkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość i charakter oferty, a także sposób wykonania robót;

- Dokonać wizji lokalnej terenu inwestycji.

- w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wykonać wszystkie roboty, dostawy 
i czynności niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji oraz osiągnąć zakładane parametry techniczne, technologiczne i eksploatacyjne instalacji, niezależnie od tego, czy zostały one wprost wskazane w dokumentacji postępowania, o ile wynikają z obowiązujących przepisów prawa, zasad wiedzy technicznej, norm, decyzji administracyjnych lub charakteru przedsięwzięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia, na etapie projektowania oraz realizacji przedmiotowego zadania, faktu prowadzenia robót w otoczeniu funkcjonującego zakładu.

- Roboty budowlane należy organizować i prowadzić w sposób zapewniający ciągłość pracy Zakładu, bez zakłócania jego normalnej działalności oraz bez powodowania nadmiernych uciążliwości dla użytkowników i otoczenia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwą organizację robót,
 w tym za:

- zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników i personelu Zakładu,

- minimalizację emisji hałasu, zapylenia oraz innych uciążliwości,

- utrzymanie niezbędnych do funkcjonowania Zakładu ciągów komunikacyjnych i dostępu do infrastruktury.

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 
do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowego planu organizacji i technologii robót, uwzględniającego ich etapowanie oraz sposób prowadzenia prac w warunkach czynnego Zakładu.

- Rozpoczęcie robót oraz wejście na teren budowy możliwe będzie wyłącznie 
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego dla ww. planu, 
w szczególności w zakresie rozwiązań zapewniających brak negatywnego wpływu na bieżącą eksploatację Zakładu.

- Wizja lokalna

Zamawiający informuje Wykonawców o obowiązku przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy i otoczenia planowanej inwestycji. Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej przed złożeniem oferty, a także zdobył, na własny koszt, odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie potrzebne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia. W ramach wizji lokalnej Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z bieżącymi zasadami funkcjonowania Instalacji.

Wizja lokalna odbędzie się w obecności przedstawicieli Zamawiającego. 
W celu udziału w wizji lokalnej Wykonawcy zobowiązani są do wcześniejszego zgłoszenia udziału drogą mailową na adres: sekretariat@gpkglogow.pl

Wizji lokalnej należy dokonać w uzgodnieniu z Zamawiającym. Termin wizji lokalnej Zamawiający wyznacza na dzień 17.06.2026r. na godz. 9:00

Miejsce zbiórki: Instalacja Komunalna MBP w Głogowie przy ul. Komunalnej 3.

Dowodem przeprowadzenia wizji będzie podpisany przez obie strony protokół – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

Brak uczestnictwa w wizji skutkować będzie odrzuceniem oferty, 
z uwagi na specyfikę czynnego zakładu i konieczność zapoznania się z warunkami realizacji. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych terminów wizji lokalnej.

- Wytyczne dla Wykonawców:

  - W kosztach oferty oprócz robót zasadniczych należy uwzględnić w szczególności:

- poniesienie wszystkich kosztów związanych z odbiorami robót,

- wykonanie prac zgodnie z przepisami i zasadami BHP i ppoż. W tym wykonanie odpowiednich zabezpieczeń bhp z uwzględnieniem prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,

- sporządzenie harmonogramu przeprowadzenia robót budowlanych (szczegółowo określonego w PFU), planu bioz, tablicy budowy i tablicy informacyjnej,

- koszty wywozu i zagospodarowania wszelkich powstałych podczas realizacji przedmiotu zamówienia odpadów.

  - Istotne informacje dotyczące placu budowy:

- zamawiający przekaże plac budowy,

- plac budowy winien być oznakowany tablicą informacyjną zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

- roboty prowadzone będą w sąsiedztwie czynnych obiektów, dlatego wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania robót, odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych robót, zwłaszcza na ciągach komunikacyjnych do sąsiednich budynków,

- Wykonawca odpowiada za zapewnienie porządku na placu budowy i na pobliskiej infrastrukturze komunikacyjnej oraz za przestrzeganie odpowiednich przepisów, regulujących zachowanie się wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego na placu budowy, w szczególności przepisów prawa budowlanego i ochrony środowiska, ustawy o odpadach, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, kodeksu pracy jak również wewnętrznych unormowań Zamawiającego. Wykonawca odpowiada również za bezpieczeństwo wszystkich osób, które mogą się znaleźć na placu budowy oraz zobowiązuje się do ograniczania szkód i uciążliwości dla ludzi oraz własności, wynikających z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego na placu budowy działań,

- Wykonawca podejmie wszelkie zasadne czynności w celu zabezpieczenia robót, osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy oraz osób trzecich, a także mienia znajdującego się na terenie budowy,

- Wykonawca jest zobowiązany do stałego utrzymania dróg wewnątrzzakładowych, dojazdowych (w szczególności ul. Komunalna oraz Strefowa) oraz drogi wjazdowej na plac budowy w stanie czystym, - Urządzenie placu budowy, a w tym m.in. dojazd do placu budowy oraz jego zabezpieczenie, Wykonawca wykona we własnym zakresie w ramach wynagrodzenia ofertowego,

- koszty i rozliczanie mediów - Wykonawca ponosi w całości koszty związane 
z zużyciem mediów na potrzeby realizacji robót, w szczególności energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków oraz innych mediów niezbędnych 
do wykonania przedmiotu zamówienia.

W przypadku korzystania z mediów udostępnionych przez Zamawiającego, 
ich rozliczenie następować będzie na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. 
W przypadku braku możliwości opomiarowania, rozliczenie nastąpi na podstawie ryczałtu lub szacunkowego zużycia, ustalonego przez Zamawiającego, 
co jest wiążące dla Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do montażu, na własny koszt, podliczników lub innych urządzeń pomiarowych, jeżeli Zamawiający uzna to za konieczne. 
Wszelkie przekroczenia związane ze zwiększonym zużyciem energii,

w szczególności mocy biernej będą obciążać wykonawcę.

Rozliczenia za zużyte media dokonywane będą w okresach miesięcznych, 
na podstawie dokumentów wystawionych przez Zamawiającego, z terminem płatności wynoszącym 14 dni od daty doręczenia. W przypadku opóźnienia 
w płatności Zamawiający ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie mediów, 
w szczególności wynikające z przyczyn niezależnych, awarii, prac serwisowych lub ograniczeń dostaw. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, 
w tym o przedłużenie terminu realizacji lub zwiększenie wynagrodzenia, 
o ile przerwy te nie wynikają z winy Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania powstających w trakcie realizacji inwestycji odpadów, zgodnie z wymogami ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.1587 ze zmianami), w tym jeżeli zajdzie taka ewentualność zagospodaruje / sprzeda materiał pochodzący 
z realizacji przedmiotu zamówienia, uwzględniając osiągnięte z tego tytułu przychody w złożonej Zamawiającemu ofercie,

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia i uprzątnięcia z placu budowy sprzętu oraz pozostałych niezabudowanych materiałów, odpadów itp. tak, aby do dnia zakończenia procedury Odbioru końcowego, zwrócić Zamawiającemu cały teren placu budowy w stanie czystym i uporządkowanym,

- Zarówno przekazanie Wykonawcy, jak i zwrot placu budowy Zamawiającemu, zostaną potwierdzone w sporządzonych przez Strony w protokołach.

Rozdział IV – Termin wykonania zamówienia:

  - Zakończenie prac projektowych – nie później niż do 4 miesięcy od daty podpisania umowy,

  - Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany (zamienna decyzja pozwolenia na budowę) - nie później niż do 14 dni od zakończenia prac projektowych,

  - Uzyskanie decyzji zamiennej pozwolenia na budowę- bez zbędnej zwłoki, 
z uwzględnieniem przebiegu postępowań administracyjnych prowadzonych przez właściwe organy,

  - Uzyskanie zaktualizowanej decyzji Pozwolenia Zintegrowanego dla Instalacji Komunalnej Składowiska - bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem przebiegu postępowania administracyjnych prowadzonych przez właściwe organy,

  - Zakończenie prac budowlanych– nie później niż do 8 miesięcy od daty uzyskania prawomocnej decyzji zamiennej pozwolenia na budowę,

  - Złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie – 
nie później niż do 30 dni od daty zakończenia prac budowalnych,

  - Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie – nie później niż do 30 dni od daty złożenia wniosku,

  - Złożenie wniosku o uzyskanie prawomocnej decyzji zatwierdzającej Instrukcję Prowadzenia Składowiska (IPS)- nie później niż do 7 dni od daty uzyskania prawomocnej Decyzji Pozwolenia na Użytkowanie,

  - Uzyskanie prawomocnej Decyzji zatwierdzającej Instrukcję Prowadzenia Składowiska (IPS) – bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem przebiegu postępowań administracyjnych prowadzonych przez właściwe organy.

Rozdział V – Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu,

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu:

  - Wymagania dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Ocena spełnienia tego warunku określonego przez Zamawiającego nastąpi na podstawie przedłożonego oświadczenia – załącznik nr 2

  - Wymagania dotyczące doświadczenie zawodowego:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 roboty polegające 
na zaprojektowaniu i uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę, wybudowaniu oraz uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie kwatery składowiska  (z uszczelnieniem sztucznym – folia) wraz z infrastrukturą towarzyszącą o powierzchni min. 2,5 ha, powierzchni użytkowej min. 1,5 ha, oraz objętością min. 300 000 m3

Roboty te winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt 1.2. – Wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych usług z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane oraz muszą potwierdzać, że zrealizowana inwestycja posiada prawomocną decyzję pozwolenia na użytkowania – załącznik nr 5.

  - Wymagania dotyczące potencjału osobowego:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, 
że będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami prawa budowlanego lub równoważnymi z tym uprawnieniami wymaganymi w krajach należących do Unii Europejskiej tj.:

- Kierownik budowy posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami budowlanymi, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych, w tym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej 1 inwestycji obejmującej budowę kwatery składowiska odpadów (z uszczelnieniem sztucznym – folia) 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla której uzyskano decyzję o pozwoleniu 
na użytkowanie, o parametrach co najmniej:

- powierzchnia kwatery – 2,5 ha,

- powierzchnia użytkowa składowiska – 2,0 ha,

- objętość – 300 000 m³.

Dopuszcza się, aby kierownik budowy pełnił jednocześnie funkcję kierownika robót 
w jednej lub kilku branżach.

- Kierownik robót drogowych posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami budowlanymi, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych, w tym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych.

- Kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami budowlanymi, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych, w tym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych lub kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę składowiska odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o parametrach co najmniej:

- powierzchnia całkowita – 2,5 ha,

- powierzchnia użytkowa składowiska – 2,0 ha,

- objętość – 300 000 m³.

- Kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami budowlanymi, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych.

- Projektant branży architektonicznej posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych, w tym doświadczenie w opracowaniu dokumentacji projektowej dla co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę składowiska odpadów o powierzchni minimum 2,5 ha, z uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym.

- Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej posiadający uprawnienia 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu obiektów budowlanych o charakterze infrastrukturalnym lub przemysłowym, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych, w tym doświadczenie w opracowaniu dokumentacji projektowej dla 
co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę składowiska odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą o parametrach co najmniej:

- powierzchnia całkowita – 2,5 ha,

- powierzchnia użytkowa składowiska – 2,0 ha,

- objętość – 300 000 m³.

- Projektant branży sanitarnej posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu obiektów budowlanych o charakterze infrastrukturalnym lub przemysłowym, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych, w tym doświadczenie w opracowaniu dokumentacji projektowej dla co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę składowiska odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą o parametrach co najmniej:

- powierzchnia całkowita – 2,5 ha,

- powierzchnia użytkowa składowiska – 2,0 ha,

- objętość – 300 000 m³.

- Projektant branży elektrycznej posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych.

- Projektant branży drogowej posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej 
do projektowania bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy projektowaniu, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych.

Osoby wyznaczone do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wskazane powyżej muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane zgodnie 
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub równoważne uprawnienia uzyskane 
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i – jeśli jest to wymagane – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania 
w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego w pkt 1.3 – Wykonawca załączy do oferty Wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 6.

  - Wymagania dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

- posiadają ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 
na kwotę minimum 2 000 000 złotych (słownie: dwa miliony złotych 00/100)

Do oferty należy dołączyć ważny na dzień składania oferty dokument (np. skan polisy OC) potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego wraz z dowodem opłaty składki/składek.

- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10.000.000,00 (dziesięć milionów złotych);

Do oferty należy dołączyć dokument (np. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej) potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

  - Ocena spełnienia opisanych w punktach 1.1 do 1.4. warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę 
w niniejszym postępowaniu - na zasadzie spełnia/nie spełnia.

- Wykluczenie Wykonawcy:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  - Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  - Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd w przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne 
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił informację lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,

  - Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  - Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

  - Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

  - Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca prace na podstawie umowy zlecenia, 
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

  - Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd udziale w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z  2016 r. poz. 1574 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.);

  - Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, 
co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, 
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

  - Wykonawcę, który w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

  - Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

  - Wykonawcę, który w toku realizacji jakiejkolwiek wcześniej umowy zawartej 
z Zamawiającym nie wykonał lub nienależycie wykonał przedmiot zamówienia.

  - Wykonawcę, który nie przedłożył wymaganej, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, lub z której treści wynika, że:

- Wykonawca będący osobą fizyczną,

- Członkowie zarządu lub osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy 
(w przypadku podmiotu zbiorowego),

- Wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (w przypadku spółek osobowych)

zostali prawomocnie skazani za przestępstwa związane z działalnością gospodarczą, przestępstwa skarbowe lub inne przestępstwa mogące mieć wpływ na realizację zamówienia.

- Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(np. konsorcjum), każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 1 winien spełnić co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden w Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty, wymienione w Rozdz. VI ust.  3, 5 i 12 muszą być złożone przez każdy podmiot, natomiast pozostałe dokumenty wskazane w Rozdz. VI powinny być spełnione przynajmniej przez jednego Wykonawcę.

Rozdział VI – Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

      - Do oferty należy dołączyć:

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy				 - załącznik nr 1

- Wypełniony i podpisany formularz cenowy 				- załącznik nr 1A

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw 
do wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia		- załącznik nr 2

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza oraz dokumenty wymienione w rozdziale V ust. 3 SIWZ (jeżeli dotyczy).

- RODO-obowiązek informacyjny			- załącznik nr 3A lub 3B lub 3C

- Zobowiązanie do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy) 		- załącznik nr 4

- Wykaz wykonanych robót						- załącznik nr 5

- Dowody określające, czy roboty zostały wykonane należycie (np. referencje- zgodnie 
z wymogami niniejszej SIWZ)

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia- załącznik nr 6

- Dokumenty potwierdzające wymagane przez Zamawiającego uprawnienia osób przewidzianych do realizacji niniejszego zadania, wskazanych w załączniku nr 6

- Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem opłacenia składki/składek,

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

- Dowód wniesienia wadium,

- Dokumenty dotyczące Podwykonawcy wymienione w rozdziale VI ust. 4 pkt 4. 3 SIWZ (jeżeli dotyczy)

- Obustronnie podpisany protokół z wizji lokalnej – załącznik nr 8 do SIWZ

- Harmonogram finansowo rzeczowy – określający poszczególne elementy robót 
z podziałem na poszczególne rodzaje robót – zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ
(w szczególności zgodnie z załącznikiem nr 1a-formularz cenowy),

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

- Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, o niezaleganiu w podatkach lub 
o posiadaniu zaległości, które wykonawca uregulował wraz z odsetkami lub grzywnami albo objętych wiążącym porozumieniem w sprawie spłaty.

- Zaświadczenia właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, 
o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub 
o posiadaniu zaległości, które wykonawca uregulował wraz z odsetkami albo objętych wiążącym porozumieniem w sprawie spłaty.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzająca brak karalności Wykonawcy oraz członków organów zarządzających lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale V ust. 2 pkt 2.12 niniejszej SIWZ.

      - Forma dokumentów i oświadczeń:

  - Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca oraz dotyczące Podwykonawców składane 
są w oryginale.

  - Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo Podwykonawca, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Poleganie na zasobach innych podmiotów

  - Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, np. według wzoru – załącznik nr 4.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, 
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności 
są wymagane.

  - Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdz. VI ust 3, 5 i 12.

- PODWYKONAWSTWO

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

  - Wykonawca może zrealizować roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia korzystając z pomocy Podwykonawców.

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców oraz przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdz. VI ust 3, 5 i 12.

Rozdział VII – Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

            - Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami i udzielania informacji są:

- w sprawach proceduralnych (SIWZ): p. Marta Wojciechowska, p. Alicja Strzelecka, 
tel. 76-7265-651,

- w sprawach merytorycznych:

- p. Kinga Dziopko, tel. 509-168-808 – w zakresie realizacji postanowień umowy

- p. Piotr Dawgul, tel. 600-259-351 – w zakresie merytorycznym

- p. Anna Skrzyniarz, tel. 797-605-985 – w zakresie finansowym

Kontaktowanie się z wyżej wymienionymi osobami może się odbywać od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00 ÷ 14.00.

- Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U poz.1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą poczty elektronicznej przy zachowaniu obowiązku przesłania oferty zabezpieczonej hasłem, celem uniemożliwienia wcześniejszego zapoznania się z ofertą.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub e-mailem. Przesłanie dokumentu e-mailem na żądanie każdej ze stron wymaga niezwłocznie potwierdzenia faktu otrzymania dokumentu.

W przypadku porozumienia się przy pomocy e-maila – oświadczenia, wnioski, zawiadomienia bądź informacje przesłane za pomocą faksu lub emaila uważa się za złożone z chwilą, kiedy doszło do drugiej strony w ten sposób, iż mogła się zapoznać 
z jego treścią. Przyjmuje się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią dokumentów, gdy dotarły one do niego w dzień roboczy, od poniedziałku do piątku 
w godz. 7:00 a 15: 00.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, domniemywa się, iż dokument wysłany przez Zamawiającego na podany przez Wykonawcę adres e-mail został mu doręczony w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.

- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z niniejszym postępowaniem, sposobu przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres przetargi@gpkglogow.pl.

Wniosek o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ (z załącznikami) można składać 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ wraz z załącznikami bez ujawnienia źródła zapytania i zamieści 
na swojej stronie internetowej www.gpkglogow.pl

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków 
o których mowa w pkt 5.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonane zmiany Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej  www.gpkglogow.pl, a także przekaże wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ wraz z załącznikami.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas 
na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert 
z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

Rozdział VIII – Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

- Ustala się wadium w wysokości: 300 000,00 zł.

Słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100

- Termin wnoszenia wadium: do dnia składania ofert do godz. 12:00.

- Wadium można wnosić w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

- W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na konto Zamawiającego tj. GPK Głogów Sp. z o.o. nr rachunku bankowego: 
ERSTE Bank Polska S.A.  13 1090 2112 0000 0001 0059 5604

Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego najpóźniej w dniu składania ofert do godz. 12:00.

- W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż forma pieniężna:

- oryginał dokumentu należy złożyć wraz z ofertą (w jednej kopercie).

Nie należy trwale dołączą (spinać) oryginału dokumentu wadialnego do oferty – w takim przypadku do oferty należy załączyć także potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię.

- Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania z ofertą zobowiązanie gwaranta

do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, któremu wadium zostanie zwrócone po podpisaniu stosownej umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wadium zwracane jest niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu złożenia ofert.

- Zatrzymanie wadium wraz z odsetkami nastąpi w okolicznościach:

  - jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym oraz ofercie,

  - jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Rozdział IX – Termin związania z ofertą

      - Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

      - W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania z ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu. Zamawiający może również przedłużyć termin związania ofertą na wniosek Wykonawcy.

      - Brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania z ofertą spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

Rozdział X – Opis sposobu przygotowania oferty

            - Wykonawca ma prawo złożyć jedną ofertę.

            - Forma dokumentów i oświadczeń:

- dokumenty składane do oferty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę posiadającą odpowiednie do tego pełnomocnictwo,

- pełnomocnictwo/upoważnienie załączone do oferty winno być złożone w oryginale,

- dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku podmiotów, z zasobów których korzystać będzie Wykonawca, 
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty 
lub osobę prawnie umocowaną,

- Zamawiający będzie uprawniony żądać przedstawienia oryginału dokumentów 
lub notarialnie potwierdzonej kopii, jeżeli złożona kopia dokumentu (innych niż oświadczenia) będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości, co do jej prawdziwości.

            - Ofertę należy złożyć w jednej z n/w form:

- W opisanym opakowaniu w następujący sposób:

- opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.

- ofertę należy złożyć w kopercie opisanej hasłem: Przetarg - „Rozbudowa Składowiska Odpadów przy ul. Komunalnej 3 w Głogowie poprzez realizację budowy II i III etapu istniejącej kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz budowę placu magazynowania i przetwarzania odpadów w ramach funkcjonującej Instalacji Komunalnej MBP 
przy ul. Komunalnej 3 w Głogowie, w formule zaprojektuj i wybuduj”– 
nr sprawy: DZ/142/2026 oraz nazwą i siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy

- dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania,

- Emailem na wskazany adres tj. przetargi@gpkglogow.pl

*UWAGA: Zamawiający informuje, iż dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej (podpisanej zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy – 
m.in. za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego), za pomocą poczty elektronicznej przy zachowaniu obowiązku przesłania oferty zabezpieczonej hasłem, celem uniemożliwienia wcześniejszego zapoznania się z ofertą.

Oferta taka powinna być wysłana na adres mailowy: przetargi@gpkglogow.pl

w terminie do dnia 30.06.2026r. do godz.: 12:00. Po upływie tego terminu, najpóźniej do dnia 30.06.2026r. do godz. 12:20, Wykonawca zobowiązany jest 
do przesłania drogą mailową na adres: przetargi@gpkglogow.pl 
hasła umożliwiającego rozszyfrowanie (otwarcie oferty).

- wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną,

- dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną,

- oferta winna być napisana w języku polskim, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką;

- zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez Wykonawcę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert;

- ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert;

- zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, 
jak jej składanie z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca złożył wymagane dokumenty określone 
w Części VI niniejszej SIWZ w kolejności podanej zgodnie z formą i numeracją załączników.

- Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami 
do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.

      - Nie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż 
w dniu składania ofert (na formularzu ofertowym), zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć zgodnie z przepisami 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. poz.1503 z późn.zm).

Rozdział XI - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

            - Oferty należy składać do dnia 30.06.2026r. do godz.: 1200 w siedzibie Głogów 
Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7A, sekretariat pokój nr 6 (I piętro) lub emailem na wskazany adres: przetargi@gpkglogow.pl. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do niniejszego postępowania pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę 
do dnia 30.06.2026r. do godz. 1200

            - Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.06.2026r. o godz. 1230  w siedzibie GPK Głogów 
ul. Przemysłowa 7A, Sekretariat pokój nr 6 (I piętro).

            - Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

            - O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

Rozdział XII – Opis sposobu obliczenia ceny

- Cenę oferty stanowi wartość określona w "Formularzu ofertowym", zawierająca wszystkie koszty, narzuty, marżę i upusty niezbędne do wykonania zamówienia.

- Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia 
w tym również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu prawidłowego i terminowego zrealizowania przez Wykonawcę wszelkich robót i czynności niezbędnych do zrealizowania kompletnego przedmiotu zamówienia, o których mowa w niniejszej SIWZ wraz z załącznikami.

- Cenę ofertową należy wyliczyć w następujący sposób:

- do formularza ofertowego – załącznik nr 1 należy wpisać cenę ofertową brutto 
i całkowitą wartość netto świadczenia przedmiotu zamówienia,

- cena ta musi wynikać z „Formularza cenowego” stanowiącego załącznik nr 1a 
do SIWZ, zawierającego tabelę elementów robót, sporządzoną na podstawie dokumentacji przetargowej oraz obejmować całkowite koszty niezbędne 
do zrealizowania przedmiotu zamówienia

- wartości jednostkowe oraz wartości poszczególnych elementów robót wskazane w formularzu cenowym muszą uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

- Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez podanie ceny (zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach) w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza. 
Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena ofertowa winna uwzględnić wszystkie koszty, narzuty i upusty związane z realizacją zamówienia.

- Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za nie zamówioną przez Zamawiającego część towaru/usługi ujętą w ofercie cenowej, jak również żadna rekompensata z tego tytułu.

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIII – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierowała przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

    - Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium i jego wagą:

Cena netto oferty	 - 100%

2. Punkty za kryterium ceny zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:

C = [C min / C bad] x 100

gdzie:

C	- liczba punktów za cenę ofertową

C min	- najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

C bad	- cena oferty badanej

Opis: Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

  - Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej netto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.

  - Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

XIV – Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi o tym Wykonawców pismem lub pocztą elektroniczną podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zostanie zamieszczone na: stronie internetowej Zamawiającego www.gpkglogow.pl.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

- Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą może nastąpić w terminie nie krótszym niż 4 dni robocze od przekazania informacji o wyborze oferty.

- Umowa może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 4 jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna, niepodlegająca odrzuceniu oferta.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy (najpóźniej w dniu podpisania umowy) 
przedłoży Zamawiającemu:

a) umowę regulującą współpracę wykonawców (w przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

XV – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  - Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 8 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, oraz roszczeń gwarancyjnych 
i rękojmianych, (również kary umowne).

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

  - Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

  - Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.

  - W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji / poręczeń musi 
w szczególności jednoznacznie wynikać:

- zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty
 do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

- termin obowiązywania gwarancji/poręczenia.

- W przypadku gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą prawu polskiemu wszystkie spory odnośnie gwarancji / poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli oferta została złożona przez wykonawcę lub wspólnie przez kilku wykonawców, gwarancja musi być złożona w oryginale oraz zawierać następujące informacje:

- nazwę i adres Zamawiającego (Beneficjenta),

- nazwę zadania objętego zabezpieczeniem z tytułu niewykonania lub należytego wykonania umowy,

- nazwę i adres wykonawcy, a w przypadku złożenia oferty wspólnej wykaz wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę;

- że gwarant zapłaci nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze wezwanie Zamawiającego kwotę zabezpieczenia,

- dokonanie zapłaty w terminie nie dłuższym niż 14 dni, od otrzymania pierwszego pisemnego żądania zapłaty Zamawiającego wraz z oświadczeniem, że wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z umowy,

- terminy ważności gwarancji i kwoty, jak to wynika z treści niniejszego rozdziału 
na okres odpowiedzialności za wykonanie, zamówienia oraz na okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi,

- spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień gwarancji rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego,

- brak możliwości przeniesienia gwarancji.

- Niedopuszczalnym jest w gwarancji żądanie pisemnego potwierdzenia przez zobowiązanego (wykonawcę) bezsporności roszczeń.

- Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

- Jeśli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru ostatecznego

- 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji za wady, kwota ta zostanie zwrócona 
w terminie 15 dni po upływie najdłuższego z ustalonych okresów gwarancji za wady.

XVI – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy

Istotne postanowienia do umowy zostały określone w niniejszej SIWZ wraz z załącznikami, w szczególności w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

XVII – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Protest.

1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku   
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Regulaminu w zakresie postępowania o udzielenie zamówień (ujawnionego na stronie Zamawiającego www.gpkglogow.pl) , przysługuje środek ochrony prawnej w postaci protestu.

2. Protest na piśmie wraz z uzasadnieniem wnosi się do Kierownika Zamawiającego 
w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć informacje stanowiące podstawę do jego wniesienia.

3. Kierownik Zamawiającego rozpatruje protest w terminie 3 dni roboczych od dnia jego wniesienia.

4. W przypadku, gdy rozstrzygnięcie protestu nie powoduje zmiany wyniku postępowania, o rozstrzygnięciu protestu zawiadamia się wyłącznie Wykonawcę wnoszącego protest.

5. W przypadku, gdy rozstrzygnięcie protestu powoduje zmiany wyniku postępowania, o rozstrzygnięciu protestu zawiadamia się wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty.

6. Od decyzji Kierownika Zamawiającego nie przysługują dalsze środki odwoławcze.

XVIII – Inne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek przy realizacji przedmiotowego zamówienia.

4. Unieważnienie przetargu nastąpi w przypadkach:

a) Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

b) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Oferta na wykonanie zamówienia

„Rozbudowa Składowiska Odpadów przy ul. Komunalnej 3

w Głogowie poprzez realizację budowy II i III etapu istniejącej kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz budowę placu magazynowania i przetwarzania odpadów w ramach funkcjonującej Instalacji Komunalnej MBP przy ul. Komunalnej 3 w Głogowie,

w formule zaprojektuj i wybuduj” – 
nr sprawy: DZ/142/2026

Miejsce i data (............................)

GPK Głogów Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 7A

67-200 Głogów

1.	Niniejszą Ofertę składa:

Nazwa i adres WYKONAWCY:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................…..

NIP: ..........................................................................

REGON: ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

...................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

.................................................................................................................................

numer telefonu: ........................................................................................................

e-mail             ............................................................................................................

- Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ wraz z załącznikami 
(w szczególności z załącznikiem nr 1A – formularzem cenowym) za cenę ryczałtową sumaryczną ogółem zgodnie z poniższym:

wartość netto   ................................................................ zł

(słownie: ................................................................................. złotych)

VAT   …………… ................................................................ zł

(słownie: ................................................................................. złotych)

wartość brutto .....................................................................…zł

(słownie: ................................................................................ złotych), w tym:

- Termin wykonania zamówienia:

Oświadczamy, że akceptujemy terminy wykonania zamówienia określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w szczególności w Rozdziale IV SWZ i zobowiązujemy się do ich realizacji.

- Deklaracja Wykonawcy:

W odpowiedzi na niniejsze postępowanie ja/my, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, 
co następuje:

  - Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy: treść niniejszej SIWZ (z załącznikami) wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami.

  - Zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.

  - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi
w niniejszej SIWZ (z załącznikami) oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa 
i zasadami sztuki budowlanej w przedmiotowym zakresie.

  - Uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w niniejszej SIWZ tj. 90 dni od daty składania ofert, a w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego

  - Oświadczamy, że udzielimy gwarancji na wykonany przedmiot Umowy zgodnie 
z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w szczególności 
w projekcie umowy.

  - W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane w niniejszej SIWZ wraz z załącznikami.

  - W przypadku wybrania naszej oferty deklarujemy podpisanie umowy zgodnie 
z wymaganiami przedstawionymi w niniejszej SIWZ (z załącznikami).

  - Składamy niniejszą Ofertę w imieniu własnym/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*. Ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie 
za wykonanie niniejszego zamówienia).

* niepotrzebne skreślić

  - Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać własnymi siłami, za wyjątkiem następujących zakresów rzeczowych, których wykonanie powierzę podwykonawcy:

.............................................................................................................................................

(zakres robót, nazwa Podwykonawcy)

............................................................................................................................................

(zakres robót, nazwa Podwykonawcy)

  - Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych 
w niniejszej SIWZ, na następujący rachunek:

……………………………………………………………………………………………

  - Oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia.

Miejscowość i data:			(........................................)

Podpis/podpisy osób upoważnionych (..................................)

do podpisania oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

– składane w postępowaniu o wartości powyżej 25 000,00 złotych

Do Zamawiającego: GPK Głogów Sp. z o. o., 67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 7a

Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa Składowiska Odpadów przy ul. Komunalnej 3 
w Głogowie poprzez realizację budowy II i III etapu istniejącej kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz budowę placu magazynowania 
i przetwarzania odpadów w ramach funkcjonującej Instalacji Komunalnej 
MBP przy ul. Komunalnej 3 w Głogowie, w formule zaprojektuj i wybuduj” 
– nr sprawy: DZ/142/2026

1. Oświadczam, że posiadam niezbędne uprawnienia do realizacji zamówienia.

2. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny                   i techniczny a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.

3. Oświadczam, że sytuacja finansowa i ekonomiczna mojej firmy jest dobra i zapewni wykonanie zamówienia.

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem

....................dnia......................

……………………………………...

(upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik nr 3A do SIWZ

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla klienta GPK Głogów Sp. z o.o.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GPK Głogów Sp. z o.o. Mamy siedzibę w Głogowie (67-200), przy ul. Przemysłowej 7a. Może się Pani/Pan kontaktować z nami osobiście, listownie, e-mailowo: sekretariat@gpkglogow.pl lub telefonicznie pod nr 76 726 56 56. 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych osobowych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych osobiście, listownie, e-mailowo: iod@gpkglogow.pl lub telefonicznie pod nr 76 726 56 46. Imię i Nazwisko IOD podajemy na naszej stronie internetowej: www.gpkglogow.pl 3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu: a) prowadzenia korespondencji, w tym bieżącej komunikacji związanej z zawarciem i realizacją przedmiotu umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); b) realizacji umowy, której Pani/Pan jest stroną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO); c) prawidłowej realizacji umowy między stronami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); d) wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); e) udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO); f) dowodowym na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); g) archiwalnym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 4. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli zrealizować cele wymienione w ust. 3. Będziemy przekazywać dane wyłącznie następującym kategoriom odbiorców: a) firmom świadczącym usługi lub dostarczającym rozwiązania informatyczne; b) podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, konsultacyjne i audytowe; c) firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe; d) bankom; e) ubezpieczycielom; f) kancelariom prawnym; g) spółkom z naszej grupy kapitałowej; h) firmom archiwizującym i niszczącym dokumenty. 5. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust 3 z uwzględnieniem okresów przedawnienia, a następnie w celach archiwalnych przez okres wynikający z przepisów prawa. 7. Posiada Pani/Pan prawo (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 8. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy, a tym samym brak możliwości realizacji przez nas usługi / podjęcia współpracy. 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

DATA: 							PODPIS WYKONAWCY:

Załącznik nr 3B do SIWZ

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla pracownika kontrahenta

Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GPK Głogów Sp. z o.o. Mamy siedzibę w Głogowie (67-200), przy ul. Przemysłowej 7a. Może się Pani/Pan kontaktować z nami osobiście, listownie, e-mailowo: sekretariat@gpkglogow.pl lub telefonicznie pod nr 76 726 56 56. 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych osobowych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych osobiście, listownie, e-mailowo: iod@gpkglogow.pl lub telefonicznie pod nr 76 726 56 46. Imię i Nazwisko IOD podajemy na naszej stronie internetowej www.gpkglogow.pl 3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu: - realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którymi są: - prowadzenie korespondencji, w tym bieżąca komunikacja związana z zawarciem i realizacją przedmiotu umowy; - prawidłowa realizacji umowy między stronami; - wewnętrzne cele administracyjne Spółki, w tym statystyka i raportowanie wewnętrzne Spółki; - zebranie dowodów na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. - udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO); - archiwalnym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 4. Pani/Pana dane osobowe (kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe) zostały przekazane (udostępnione) nam przez Pani/Pana pracodawcę, z którym nawiązaliśmy współpracę. 5. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli zrealizować cele wymienione w ust. 3. Będziemy przekazywać dane wyłącznie następującym kategoriom odbiorców: a) firmom świadczącym usługi lub dostarczającym rozwiązania informatyczne; b) podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, konsultacyjne i audytowe; c) firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe; d) bankom; e) ubezpieczycielom; f) kancelariom prawnym; g) spółkom z naszej grupy kapitałowej; h) firmom archiwizującym i niszczącym dokumenty. 6. Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust 3 z uwzględnieniem okresów przedawnienia, a następnie w celach archiwalnych przez okres wynikający z przepisów prawa. 8. Posiada Pani/Pan prawo (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 9. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

DATA: 							PODPIS WYKONAWCY:

Załącznik nr 3C do SIWZ

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla członków zarządu reprezentujących osobę prawną

oraz pełnomocników osób prawnych

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GPK Głogów Sp. z o.o. Mamy siedzibę  w Głogowie (67-200), przy ul. Przemysłowej 7a. Może się Pani/Pan kontaktować z nami osobiście, listownie, e-mailowo: sekretariat@gpkglogow.pl lub telefonicznie pod nr 76 726 56 56.

- Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych osobowych (IOD), z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych osobiście, listownie, e-mailowo iod@gpkglogow.pl lub telefonicznie pod nr 76 726 56 46. Imię i Nazwisko IOD podajemy na naszej stronie internetowej www.gpkglogow.pl

- Jeżeli Pani/Pan nie przekazywała/przekazał swoich danych bezpośrednio administratorowi, zostały one mu udostępnione w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych oraz pełnionej funkcji przez podmiot, w imieniu którego Pani/Pan działa.

- Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

- realizowania przez Panią/Pana czynności na rzecz reprezentowanego podmiotu, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest konieczność przetwarzania danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umów z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym prowadzenia korespondencji, bieżącej komunikacji związanej z zawarciem i realizacją przedmiotu umowy, prawidłowej realizacji umowy między stronami, wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Spółki;

- dowodowym na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);

- archiwalnym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

- W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli zrealizować cele wymienione w ust 4. Będziemy przekazywać dane wyłącznie następującym kategoriom odbiorców:

- firmom świadczącym usługi lub dostarczającym rozwiązania informatyczne;

- podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, konsultacyjne i audytowe;

- firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe;

- bankom;

- ubezpieczycielom;

- kancelariom prawnym;

- spółkom z naszej grupy kapitałowej;

- firmom archiwizującym i niszczącym dokumenty.

- Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust 4 z uwzględnieniem okresów przedawnienia, a następnie 
w celach archiwalnych przez okres wynikający z przepisów prawa.

- Posiada Pani/Pan prawo (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

- W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy i nawiązania współpracy.

- Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

DATA: 							PODPIS WYKONAWCY:

Załącznik nr 4 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

My niżej podpisani

…………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

Działając w imieniu i na rzecz…………………………………………………………………………..

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

Udostępniam/my Wykonawcy uczestniczącemu w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia tj.:

…………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby1

………………………………………………………………………………………………………….

(zakres udostępnionych zasobów)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.: „Rozbudowa Składowiska Odpadów przy ul. Komunalnej 3 w Głogowie poprzez realizację budowy II i III etapu istniejącej kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz budowę placu magazynowania 
i przetwarzania odpadów w ramach funkcjonującej Instalacji Komunalnej MBP 
przy ul. Komunalnej 3 w Głogowie, w formule zaprojektuj i wybuduj”– nr sprawy: DZ/142/2026

przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to2

………………………………………………………………………………………………………….

Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą3

…………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że będę brał udział w realizacji zamówienia.

……………………………………….

(miejsce i data złożenia oświadczenia)

……………………………………

( pieczęć i podpis osoby upoważnionej do 										reprezentacji Podmiotu

1. Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia warunku:

- wiedza i doświadczenie

- potencjał techniczny ( rodzaj, nazwa, model)

- osoby zdolne do wykonania zamówienia ( imię i nazwisko, funkcja lub zakres wykonywanych czynności)

2. np. podwykonawstwo,

3. np. umowa cywilno - prawna, umowa o współprac

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

Nazwa zadania: „Rozbudowa Składowiska Odpadów przy ul. Komunalnej 3 w Głogowie poprzez realizację budowy II i III etapu istniejącej kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz budowę placu magazynowania 
i przetwarzania odpadów w ramach funkcjonującej Instalacji Komunalnej MBP 
przy ul. Komunalnej 3 w Głogowie, w formule zaprojektuj i wybuduj” – nr sprawy: DZ/142/2026

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZAM(Y):

że wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty:

| L.p. | Nazwa zamówienia/ miejsce wykonania | Przedmiot Zamówienia | Wartość zamówienia | Data wykonania |  | Zamawiający (nazwa, adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | data rozpoczęcia | data zakończenia |  |

UWAGA!

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody określające że roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i prawidłowo ukończone.

.....................dnia......................											                                                                                 										……………………………………...

(upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ OSÓB

Nazwa zadania: „Rozbudowa Składowiska Odpadów przy ul. Komunalnej 3 w Głogowie poprzez realizację budowy II i III etapu istniejącej kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz budowę placu magazynowania i przetwarzania odpadów w ramach funkcjonującej Instalacji Komunalnej MBP przy ul. Komunalnej 3 w Głogowie, w formule zaprojektuj i wybuduj” – nr sprawy: DZ/142/2026

Nazwa Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że dysponuję osobami/będę dysponował osobami*

wymienionymi w tabeli poniżej i będą wykonywać wskazane w niej czynności przedmiotu zamówienia, zgodnie z określonymi przez Zamawiającego warunkami:

| l.p. | Imię i Nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Wykształcenie (średnie/wyższe) i Doświadczenie (ilość lat pracy) | Kwalifikacje zawodowe (posiadane uprawnienia nr i data wydania, uprawnienia bez ograniczeń czy z ograniczeniami) | Dysponowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Dysponuje/będzie dysponował* |
|  |  |  |  |  | Dysponuje/będzie dysponował* |
|  |  |  |  |  | Dysponuje/będzie dysponował* |
|  |  |  |  |  | Dysponuje/będzie dysponował* |

Do wykazu należy dołączyć:

- pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

*Niepotrzebne skreślić

.....................dnia......................															                                                                               		                                                             ……………………………………...

(upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ………………..  pomiędzy:

GPK Głogów Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie (67-200) przy ul. Przemysłowej 7a, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026618, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 16.711.900,00 PLN o numerze identyfikacyjnym NIP: 693-19-36-882 oraz numerze REGON 390767920, nr BDO 000002826, reprezentowaną przez:

      - …………………………. - ………………………….

      - …………………………. - ………………………….

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

W oparciu o przeprowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego i wybór najkorzystniejszej oferty, zawiera się umowę o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy

      - Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pn.: „Rozbudowa Składowiska Odpadów przy ul. Komunalnej 3 w Głogowie poprzez realizację budowy II i III etapu istniejącej kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz budowę placu magazynowania i przetwarzania odpadów w ramach funkcjonującej Instalacji Komunalnej MBP przy ul. Komunalnej 3 w Głogowie, w formule zaprojektuj i wybuduj” na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami/zmianami/modyfikacjami, stanowiącej załącznik nr 1 
do umowy oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.

      - Przedmiotem realizacji niniejszej umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, pozwoleń wraz z realizacją zamierzenia określonego w ust.1.

      - Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i normami europejskimi, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie, dobrze jakościowo.

      - Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – SIWZ wraz z załącznikami/zmianami/modyfikacjami

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Instrukcja dla Wykonawców

Załącznik nr 4 – Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

Załącznik nr 5 – Harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik nr 6 – Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy

5. Użyte w treści umowy sformułowania/definicje oznaczają:

- „Zamawiający” – należy przez to rozumieć inwestor, tj. GPK Głogów Sp. z o.o.

- „PFU” – należy przez to rozumieć Program Funkcjonalno-Użytkowy;

- „Zakład” – należy przez to rozumieć Zakład Zagospodarowania Odpadów 
w Głogowie przy ul. Komunalnej 3,

- „Dokumentacja Projektowa” – należy przez to rozumieć wszelkie projekty, rysunki, opisy opracowane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego, a także decyzje, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do realizacji Przedsięwzięcia, 
a w szczególności – do wykonania Robót przez Wykonawcę,

- „Inżynier” – należy przez to rozumieć służby reprezentujące Inwestora, 
w szczególności osoby pełniące funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
oraz Inspektorów w poszczególnych branżach oraz „Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego” zgodnie z polskim Prawem budowlanym,

- „IPS” - należy przez to rozumieć Instrukcję Prowadzenia Składowiska; stanowiącą dokument administracyjny wymagany do rozpoczęcia eksploatacji obiektu, niebędący elementem robót budowlanych

- „PZ” - należy przez to rozumieć Pozwolenie Zintegrowane

- „DSU” - należy przez to rozumieć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Za przyczyny niezależne od Wykonawcy nie uznaje się w szczególności:

– opóźnień wynikających z braków formalnych wniosku,

– niekompletnej dokumentacji,

– nieudzielania odpowiedzi na wezwania organów,

– zaniechań Wykonawcy w toku postępowań administracyjnych.

- „Odbiór częściowy”  należy przez to rozumieć zakończenie danego elementu robót 
(np. robót budowlanych, prac projektowych, pozostałej dokumentacji)

- „Odbiór końcowy” należy przez to rozumieć czynność odbiorową obejmującą zakończenie robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy, potwierdzoną protokołem odbioru oraz uzyskaniem i doręczeniem Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, stanowiącą podstawę 
do wystawienia faktury VAT końcowej.

- „Odbiór ostateczny” należy przez to rozumieć czynność odbiorową stanowiącą formalne zakończenie realizacji Umowy w zakresie obowiązków Wykonawcy, potwierdzoną uzyskaniem i doręczeniem Zamawiającemu prawomocnej decyzji zatwierdzającej Instrukcję Prowadzenia Składowiska (IPS), stanowiącą podstawę ostatecznego rozliczenia Umowy, w tym wypłaty zatrzymanej części wynagrodzenia.

§2
Terminy realizacji

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotowego zadania ustala się na dzień podpisania niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

- Zakończenie prac projektowych – nie później niż do 4 miesięcy od daty podpisania umowy,

- Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany (zamienna decyzja pozwolenia na budowę) - nie później niż do 14 dni od zakończenia prac projektowych,

- Uzyskanie decyzji zamiennej pozwolenia na budowę- bez zbędnej zwłoki, 
z uwzględnieniem przebiegu postępowań administracyjnych prowadzonych przez właściwe organy,

- Uzyskanie zaktualizowanej decyzji Pozwolenia Zintegrowanego dla Instalacji Komunalnej Składowiska - bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem przebiegu postępowań administracyjnych prowadzonych przez właściwe organy,

- Zakończenie prac budowlanych– nie później niż do 8 miesięcy od daty uzyskania prawomocnej decyzji zamiennej pozwolenia na budowę,

- Złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie – 
nie później niż do 30 dni od daty zakończenia prac budowalnych,

- Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie – nie później niż do 30 dni od daty złożenia wniosku,

- Złożenie wniosku o uzyskanie prawomocnej decyzji zatwierdzającej Instrukcję Prowadzenia Składowiska (IPS)- nie później niż do 7 dni od daty uzyskania prawomocnej Decyzji Pozwolenia na Użytkowanie,

- Uzyskanie prawomocnej Decyzji zatwierdzającej Instrukcję Prowadzenia Składowiska (IPS) – bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem przebiegu postępowań administracyjnych prowadzonych przez właściwe organy.

- Strony zgodnie potwierdzają, że terminy związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych uzależnione są od przebiegu postępowań prowadzonych przez właściwe organy administracji publicznej, jednocześnie nie wyłączając obowiązku dochowania należytej staranności po stronie Wykonawcy. Opóźnienia wynikające z działania lub zaniechania organów administracji publicznej nie stanowią podstawy do naliczania kar umownych Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 4.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie, w jakim opóźnienia wynikają z przyczyn leżących po jego stronie, w szczególności w przypadku złożenia niekompletnych lub wadliwych wniosków, braku wymaganych załączników lub nieterminowego udzielania wyjaśnień organom administracji publicznej.

- Strony potwierdzają, że odbiór końcowy stanowi zakończenie etapu robót budowlanych oraz obejmuje uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie i stanowi podstawę 
do wystawienia faktury VAT końcowej. Zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy 
w zakresie wszystkich obowiązków Wykonawcy następuje z chwilą uzyskania i doręczenia Zamawiającemu prawomocnej decyzji zatwierdzającej Instrukcję Prowadzenia Składowiska (IPS), stanowiącej Odbiór ostateczny w rozumieniu niniejszej Umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy:

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone jako wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …..…. zł netto (słownie: ………………………  złote 00/100),

- Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

- W koszt wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust.1, należy wliczyć 
w szczególności:

- Koszty opracowania kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień i opinii, a następnie wykonania robót budowlanych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem wszystkich niezbędnych obiektów, instalacji, urządzeń i systemów, przeprowadzenia wymaganych prób i odbiorów oraz przygotowania inwestycji do użytkowania 
i eksploatacji wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji zatwierdzającej Instrukcję Prowadzenia Składowiska (dalej IPS), aktualizacji Pozwolenia Zintegrowanych dla składowiska, (dalej PZ).

- ryzyko związane z wykonaniem robót,

- zabezpieczenie budowy niezbędne do jej realizacji,

- koszty obsługi gwarancyjnej i w okresie rękojmi,

- koszty zagospodarowania odpadów powstałych w czasie prac objętych niniejszą Umową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- koszty zagospodarowania mas ziemnych powstałych w trakcie prowadzenia robót ziemnych,

oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie rozliczane częściowo, na podstawie:

- faktur VAT częściowych, wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu, 
po dokonaniu odbioru częściowego robót.

- faktury VAT końcowej, po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy 
i usunięciu ewentualnych wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze .

- Strony zgodnie postanawiają, iż płatności z tytułu faktur będą realizowane w następujący sposób:

- kwota netto wynikająca z faktury  podlega zapłacie częściowo, tj. w wysokości 
85 % wartości netto danej faktury częściowej,

- kwota podatku od towarów i usług (VAT) wynikająca z danej faktury  podlega zapłacie w całości,

- pozostała część wynagrodzenia netto – kwota zatrzymana, w wysokości 15% wartości netto wszystkich faktur stanowiąca element wynagrodzenia o charakterze retencyjnym, będzie płatna po dokonaniu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, tj. po uzyskaniu i doręczeniu Zamawiającemu prawomocnej decyzji zatwierdzającej Instrukcję Prowadzenia Składowiska (IPS)

- Strony potwierdzają, iż sposób dokonywania płatności określony w ust. 5 ma charakter techniczny i zabezpieczający interes Zamawiającego w uzyskaniu Decyzji zatwierdzającej Instrukcję Prowadzenia Składowiska, umożliwiającej rozpoczęcie eksploatacji rozbudowanego składowiska oraz nie stanowi zakwestionowania wymagalności podatku VAT wynikającego z prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Kwota zatrzymana nie stanowi kary umownej ani sankcji. Kwota zatrzymana stanowi element wynagrodzenia końcowego i jest płatna wyłącznie po spełnieniu warunku końcowego rozliczenia Umowy, tj. uzyskaniu i doręczeniu Zamawiającemu prawomocnej decyzji zatwierdzającej IPS. Strony zgodnie potwierdzają, że uzyskanie i doręczenie Zamawiającemu prawomocnej decyzji zatwierdzającej Instrukcję Prowadzenia Składowiska (IPS) nie stanowi warunku wymagalności faktury VAT końcowej ani nie wpływa na termin jej płatności.

- Wstrzymanie płatności części wynagrodzenia netto przez Zamawiającego określonych 
w ust. 5 nie stanowi opóźnienia ani zwłoki Zamawiającego w spełnieniu świadczenia pieniężnego.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT częściowych, będzie podpisany przez strony protokół odbioru robót, potwierdzający odpowiednio zakres wykonanych prac, zatwierdzony przez Zamawiającego i Inżyniera.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT końcowej będzie podpisany przez strony bezusterkowy protokół odbioru końcowego, potwierdzający zakończenie robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy oraz uzyskanie 
i doręczenie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

- Odbiór przedmiotu umowy, który ujawnił wady istotne powoduje, iż wynagrodzenie Wykonawcy nie staje się wymagalne, a Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu z zapłatą. Jeśli Wykonawca doręczy fakturę wbrew zapisom poprzedzającym, będzie zobowiązany do niezwłocznego złożenia faktury korygującej zmniejszającej całą wartość błędnie zafakturowanych czynności.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT, tj. z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy o VAT oraz aktów wykonawczych regulujących zasady stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w terminie do 14 dni od dnia zakończenia poszczególnych etapów robót stanowiących przedmiot umowy

- Wynagrodzenie w wysokości wskazanej w ust. 1 i 2 płatne będzie przelewem w terminie  35  dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: ........................................................................ Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest skuteczna dla Zamawiającego z chwilą powiadomienia go przez Wykonawcę poprzez pisemne oświadczenie i nie stanowi zmiany Umowy.

- Wykonawca oświadcza przy tym, że rachunek bankowy podawany na fakturze będzie rachunkiem ujawnionym w wykazie podatników VAT (tzw. Biała Lista). W przypadku każdorazowej zmiany rachunku bankowego wskazywanego na prawidłowo wystawionej fakturze Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji danych zawartych w wykazie podatników VAT.

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 i 2 obejmuje wszystkie koszty niezbędne dla realizacji niniejszej umowy.

- Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej wszystkie prawa majątkowe autorskie do opracowanej dokumentacji projektowej przechodzą na rzecz Zamawiającego. Zamawiający będzie uprawniony do wykorzystywania tej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji 
w szczególności do zmieniania, kopiowania, udostępniania osobom trzecim, powielania, uzupełniania i publikowania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (dalej: MPP), o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie:

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej,

- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

- W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych 
w pkt 17 opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Generalnego Wykonawcę płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

- W przypadku wskazania terminu zapłaty liczonego od dnia doręczenia faktury Strony zgodnie uznają, że termin ten liczony będzie z uwzględnieniem zasad stosowania KSeF. Oznacza to, że datą decydującą, od której obliczany będzie termin zapłaty będzie data przyjęcia faktury w KSeF i nadania jej unikalnego numeru identyfikującego fakturę 
w Krajowym Systemie e-Faktur (tzw. numeru KSeF ID). Przekazanie odpowiedniej wizualizacji e-faktury pozostawać będzie bez znaczenia, z zastrzeżeniem obowiązku stosowania odpowiedniej wizualizacji i zastosowania trybu offline z przyczyn leżących po stronie Ministerstwa Finansów i samego systemu KSeF. Jedynie w takim przypadku, termin zapłaty liczony będzie od dnia faktycznego doręczenia Zamawiającemu odpowiedniej wizualizacji, chyba że przed datą doręczenia odpowiedniej wizualizacji (offline) faktura ta zostanie już przesłana do KSeF i system ten nada jej unikalny numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (tzw. numeru KSeF ID). 
Wówczas data nadania KSeF ID jako data zdarzenia, które nastąpiło jako pierwsze będzie decydująca dla liczenia terminu zapłaty.

- Zamawiający ma prawo do wstrzymania uregulowania należności wynikającej z faktury 
w każdym przypadku, gdy faktura została wystawiona w sposób niezgodny z umową lub nieprawidłowy, z pominięciem KSeF, tj. z pominięciem obowiązujących przepisów ustawy o VAT oraz aktów wykonawczych regulujących zasady stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wstrzymanie uregulowania należności, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie będzie poczytywane przez Zamawiającego za zwłokę w płatności.  
W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zrzeka się dochodzenia jakichkolwiek odsetek, kar umownych lub innych roszczeń finansowych związanych 
z opóźnieniem w zapłacie.

- Jeżeli w związku z brakiem możliwości wystawienia prawidłowej e-faktury 
lub wygenerowania odpowiedniej wizualizacji, Wykonawca wystawi fakturę w postaci papierowej lub elektronicznej poza systemem KSeF, Wykonawca zobowiązuje się 
do niezwłocznego – nie później niż w dniu wystawienia takie faktury – poinformowania Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach i przyczynach dokumentowania transakcji  z pominięciem KSeF, tj. z pominięciem obowiązujących przepisów ustawy o VAT oraz aktów wykonawczych regulujących zasady stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Informacja ta może mieć postać adnotacji umieszczonej bezpośrednio na fakturze wystawianej z pominięciem KSeF. Jeżeli działanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, związane z brakiem możliwości prawidłowego wystawienia faktury lub jej odpowiedniej wizualizacji, wynika z niezawinionego działania Wykonawcy, Zamawiający nie ma prawa do wstrzymywania uregulowania należności i przyjmuje się, że ust. 16 powyżej nie znajduje zastosowania. Przez niezawinione działania Wykonawcy Strony rozumieją sytuację, w której brak możliwości prawidłowego wystawienia faktury lub jej odpowiedniej wizualizacji wynika z obiektywnych przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy, ze szczególnym uwzględnieniem nieprzewidzianej awarii lub niedostępności systemów operacyjnych lub określonych funkcjonalności technologicznych wykorzystywanych przez Wykonawcę w procesie fakturowania 
i integracji z KSeF, trwających dłużej niż 1 dzień roboczy. Na żądanie Zamawiającego, informacja, o której mowa w zdaniu 1 niniejszego punktu, może zostać uzupełniona odpowiednim oświadczeniem Wykonawcy złożonym przez osoby uprawnione 
do reprezentacji lub prowadzenia spraw Wykonawcy.”

- Załączniki do faktury:

- Strony ustalają, że wszelka dokumentacja dodatkowa (w szczególności: protokoły, kosztorysy, zestawienia itp), która ze względu na swoją specyfikę nie stanowi integralnej części struktury logicznej faktury ustrukturyzowanej (XML), 
zostanie doręczona Zamawiającemu najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po wystawieniu faktury, drogą elektroniczną na adres e-mail: fakturykoszty@gpkglogow.pl,

- Załączniki do danej faktury przesyłane w odrębnej korespondencji, w temacie wiadomości należy wskazać pełny numer ID-KSeF wystawionej faktury.

- Niedostarczenie wymaganej dokumentacji, o której mowa w punkcie 1), w terminie tam wskazanym skutkuje brakiem merytorycznej akceptacji faktury 
oraz nierozpoczęciem biegu terminu płatności, do czasu skutecznego uzupełnienia brakujących załączników i ich akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku, 
o którym mowa powyżej, Wykonawca zrzeka się dochodzenia jakichkolwiek odsetek, kar umownych lub innych roszczeń finansowych związanych z opóźnieniem w zapłacie, wynikającym z nieterminowego lub niekompletnego przekazania wymaganej dokumentacji.

- Zapisy dotyczące wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) obowiązują zgodnie z terminami określonymi w przepisach prawa, 
w szczególności przepisów ustawy o VAT oraz aktów wykonawczych regulujących zasady stosowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

- Zamawiający oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej Umowy posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§4

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania przedmiotu umowy 
zgodnie z: postanowieniami Umowy, Programem Funkcjonalno-Użytkowym, decyzją 
o pozwoleniu zamiennym na budowę oraz uzyskanymi przez Wykonawcę decyzjami administracyjnymi, obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną, a także  opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.

- Wykonawca zobowiązuje się do aktywnego prowadzenia wszystkich postępowań administracyjnych, w szczególności poprzez bieżące monitorowanie ich przebiegu, niezwłoczne reagowanie na wezwania organów oraz podejmowanie działań zmierzających do eliminacji przeszkód formalnych i prawnych. Wykonawca zobowiązany jest, na każde żądanie Zamawiającego, do przedstawienia informacji oraz dokumentów dotyczących przebiegu postępowań administracyjnych i podejmowanych czynności.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienia wynikające z przyczyn leżących 
po jego stronie, w szczególności spowodowane złożeniem niekompletnych lub wadliwych wniosków, brakiem wymaganych załączników lub nieterminowym udzielaniem wyjaśnień organom. Odpowiedzialność ta nie obejmuje opóźnień wynikających z działań 
lub zaniechań organów administracji publicznej.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji, obejmującej w szczególności:

- sporządzenie mapy do celów projektowych,

- wytyczenie obiektów budowlanych w terenie,

- bieżącą obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- Zamawiający udostępnia Wykonawcy dokumentację hydrogeologiczną oraz geologiczno-inżynierską stanowiącą załącznik nr 3 i 3A do PFU. Wykonawca zobowiązany jest do:

- analizy i wykorzystania udostępnionej dokumentacji na potrzeby projektowania 
i realizacji robót,

- uwzględnienia warunków gruntowo-wodnych w przyjętych rozwiązaniach projektowych.

- w przypadku konieczności uzupełnienia danych geologicznych lub geotechnicznych, wynikających z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych, Wykonawca zapewni wykonanie niezbędnych badań i opracowań na własny koszt.

- Zamawiający informuje, że teren objęty inwestycją znajduje się w obszarze występowania stanowiska archeologicznego. Wykonawca zobowiązany jest do:

- zapoznania się z udostępnioną dokumentacją archeologiczną oraz uwzględnienia jej ustaleń na etapie projektowania i realizacji robót,

- prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami właściwego organu ochrony zabytków,

- współpracy z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz stosowania się do wydanych zaleceń i decyzji.

- Roboty stanowiące przedmiot umowy będą wykonywane na terenie, na którym zlokalizowane są inne czynne obiekty budowlane oraz prowadzona jest bieżąca działalność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób:

- zapewniający ciągłość funkcjonowania Instalacji Komunalnej MBP oraz Składowiska,

- minimalizujący utrudnienia w pracy pracowników Zamawiającego,

- zapewniający bezpieczeństwo osób oraz mienia znajdującego się na terenie inwestycji.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym harmonogramu robót oraz sposobu ich realizacji w zakresie mogącym wpływać na funkcjonowanie obiektów Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w istniejącej infrastrukturze technicznej i obiektach budowlanych, powstałe w związku z realizacją robót, z winy Wykonawcy lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.

- W przypadku wystąpienia uszkodzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia oraz przywrócenia uszkodzonej infrastruktury do stanu nie gorszego niż przed powstaniem szkody, na własny koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wyłącznie materiałów dopuszczonych 
do stosowania w budownictwie w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie placu budowy, zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz ochronę istniejących instalacji i urządzeń, a także ponosi odpowiedzialność 
za wszelkie straty, w tym spowodowane pożarem lub zalaniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz projektem organizacji placu budowy, zatwierdzonym przez Zamawiającego. Brak uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu organizacji placu budowy i harmonogramu rzeczowo-finansowego uniemożliwia rozpoczęcie robót budowlanych.

- Wykonawca zapewni zaplecze budowy, w tym pomieszczenia socjalne, szatnie, węzły sanitarne oraz dostęp do mediów na własny koszt.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich podwykonawców, a realizacja przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności wynikającej z umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania do odbioru poszczególnych etapów robót, dostarczania niezbędnych protokołów badań, atestów i sprawozdań oraz do usuwania wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorów.

- Wykonawca po zakończeniu przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu kompletną powykonawczą dokumentację w wersji papierowej i elektronicznej.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania porządku na placu budowy, czystości zaplecza, dróg, terenu sąsiadującego, mycia kół pojazdów przed wyjazdem oraz uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowania terenu przyległego, zgodnie z przepisami BHP i ppoż., z ogrodzeniem strefy bezpieczeństwa i oznakowaniem tablic informacyjnych.

- Wykonawca zapewni osobom realizującym roboty przeszkolenie w zakresie BHP 
i przepisów przeciwpożarowych, odzież ochronną i roboczą oraz środki ochrony osobistej, a także aktualne badania lekarskie.

- Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, zagospodarowania odpadów i opakowań powstałych w związku z realizacją umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania w zakresie realizacji inwestycji równoległej (np. instalacji OZE) z podmiotem odpowiedzialnym za tę inwestycję. Zakres terenowy realizacji w/w inwestycji został określony w załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 2A do PFU.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dziennika budowy, przechowywania 
go na terenie budowy oraz udostępniania Zamawiającemu i uprawnionym organom.

- Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę, kompetentny personel, sprzęt i środki finansowe niezbędne do realizacji umowy oraz że dokonał wizji lokalnej 
i nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu błędnego oszacowania zakresu robót.

- Wykonawca odpowiada za jakość robót, prawidłowość wbudowanych materiałów 
oraz ich zgodność z dokumentacją i poleceniami Inżyniera.

- Wykonawca zapewni obsługę jednostek naukowo-badawczych w razie potrzeby na własny koszt, a w przypadku niekorzystnych wyników badań ponosi odpowiedzialność za dalsze działania.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
i okoliczności uzyskanych w trakcie realizacji umowy, które mogłyby narazić Strony na szkodę, w szczególności dotyczących technologii, organizacji pracy oraz działalności handlowej.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace zgodnie ze sztuką dla umownego zakresu robót, obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami w tym zakresie 
(w szczególności BHP, ochrony środowiska i p. poż.), oraz wszelkimi instrukcjami i zarządzeniami obowiązującymi u Zamawiającego zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 
do umowy.

- Zawierając niniejszą umowę, Wykonawca oświadcza, że zapoznał się 
z „Instrukcją dla Wykonawców” (załącznik nr 3 do umowy) oraz „Instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych” (załącznik nr 4 umowy), a także wszelkimi instrukcjami obowiązującymi w GPK Głogów Sp. z o.o. niezbędnymi do realizacji przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania i zapoznania z nimi wszystkich pracowników wykonujących pracę w ramach realizacji niniejszej umowy.

§5
Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do terminowego i prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności:

- przekazania Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego przed organami administracji publicznej w zakresie realizacji niniejszej umowy;

- protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z określeniem jego granic, w terminie do 7 dni od dnia uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia zamiennego na budowę.

- ustanowienia nadzoru inwestorskiego i zapewnienia jego działania w trakcie realizacji zadania;

- wskazania Inżynierów, reprezentujących Zamawiającego wobec Wykonawcy, działających w jego imieniu i na jego rachunek, oraz powiadomienia Wykonawcy 
o każdej zmianie Inżyniera;

- dokonywania odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, częściowych, odbioru końcowego oraz ostatecznego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;

- terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace zgodnie 
z postanowieniami niniejszej Umowy;

- zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy 
i Inspektorów Nadzoru w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonywania i zaawansowania robót;

- kontroli prawidłowości realizacji robót wykonywanych przez Wykonawcę, 
w tym jakości, terminowości, stosowanych materiałów oraz przestrzegania warunków umowy i dokumentacji projektowej;

- usunięcia z budowy każdej osoby z personelu Wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy, której postępowanie może narazić Zamawiającego na szkodę; 
ocena zasadności takiego działania należy do Zamawiającego, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz zasad współpracy Stron.

- bieżącej współpracy z Wykonawcą, zapewnienia dostępu do placu budowy 
oraz niezakłócania realizacji robót zgodnie z harmonogramem i warunkami umowy;

- nadzoru i kontroli prawidłowego zagospodarowania odpadów i materiałów przez Wykonawcę, w tym prawa do kontroli utylizacji odpadów, przy czym koszty realizacji tych obowiązków ponosi Wykonawca

- zapewnienia na własny koszt nadzoru archeologicznego lub badań archeologicznych, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, decyzji administracyjnych lub uzgodnień,

- uzyskania – jeżeli jest to wymagane – stosownych decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 
i podwykonawców znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji inwestycji równoległych lub powiązanych, zapewniając koordynację prac w obrębie wspólnego terenu, tak aby nie zakłócać realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Zamawiający uprawniony jest do wprowadzania zmian organizacyjnych w zakresie nadzoru i kontroli budowy, przy jednoczesnym nieutrudnianiu obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy, których ujawnienie mogłoby narazić Strony na szkodę, w szczególności dotyczących technologii, organizacji pracy i działalności handlowej Wykonawcy.

§6
Odbiory robót stanowiących przedmiot umowy

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiory częściowe,

- odbiór końcowy,

- odbiór ostateczny.

- Wszystkie odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą 
w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Wszystkie odbiory częściowe dokonywane będą w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz elementów robót zgodnie z szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawca ma obowiązek wykonania przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie prób 
i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowości wykonania prac oraz dołączenia niezbędnych atestów, certyfikatów, pomiarów i tym podobne.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu robót budowlanych, uzyskaniu decyzji pozwolenia 
na użytkowanie oraz gotowości do odbioru.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru końcowego jest wykonanie robót zgodnie z umową, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem 
do Dziennika Budowy oraz uzyskanie i doręczenie Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

- Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu min. 2 egz. dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak min.: protokoły pomiarów wykonanych instalacji, atesty i zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymagane oświadczenia, instrukcje, DTR, instrukcje obsługi, gwarancje, sprawozdanie techniczne, inwentaryzację geodezyjna powykonawczą, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, dzienniki budowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia
z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy, Zamawiający w porozumieniu 
z Inżynierem może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek, z zastrzeżeniem naliczenia kar umownych, jeżeli przewiduje to niniejsza umowa.

- Za datę zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy Strony uznają dzień uzyskania 
i doręczenia Zamawiającemu prawomocnej decyzji zatwierdzającej Instrukcję Prowadzenia Składowiska (IPS), stanowiącej podstawę dokonania odbioru ostatecznego

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do odbioru, to Zamawiający protokolarnie ustali stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie Komisję Odbioru. 
W takim przypadku Zamawiający nie pozostanie w opóźnieniu ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, od daty zgłoszenia gotowości
 do odbioru.

§7

Podwykonawcy

            - Wykonawca oświadcza, że powierzy/nie powierzy podwykonawcy tj.:

…………………………………………………………………………………………..  następującą część zamówienia:

……………………………………………………………………………………………

            - W przypadku powierzenia wykonania zamówienia przy udziale podwykonawcy zastosowanie ma § 8 niniejszej umowy.

§8

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może zrealizować prace wskazane w ofercie korzystając z pomocy podwykonawców. Wykonawca może zawrzeć umowę o wykonanie prac objętych niniejszą umową z podwykonawcą wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności, udzieloną w oparciu o przedstawiony przez Wykonawcę projekt umowy z podwykonawcą, wraz z częścią opisu dotyczącą wykonania określonych w tej umowie robót, dostaw, usług.

- Zamawiający może powstrzymać się z zapłatą całości lub części wynagrodzenia, do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu robót, dostaw lub usług przez niego wykonanych.

- Wykonawca może wykonać własnymi siłami część robót, prac lub usług wskazanych 
w ofercie dla podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, jedynie po uzyskaniu pisemnego całkowitego zrzeczenia się ewentualnego roszczenia podwykonawcy względem Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, dostawy, usługi powierzone podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

- Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Wykonawca, podwykonawca zamówienia na roboty, prace, usługi zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, dostawy, usługi, 
jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy w następującym trybie:

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni przed wprowadzeniem 
na miejsce wykonywania robót, dostaw, usług Podwykonawcy wniosek 
wraz z projektem umowy z podwykonawcą wraz z częścią opisu dotyczącej wykonania robót, dostaw, usług powierzonych Podwykonawcy, w tym dokumentów potwierdzających uprawnienia/kompetencje Podwykonawcy, który to projekt umowy powinien zawierać co najmniej:

- zakres robót, dostaw, usług przewidzianych do wykonania;

- wysokość wynagrodzenia należną Podwykonawcy, która nie może być wyższa 
od wynagrodzenia określonego w ofercie Wykonawcy - za tą cześć zamówienia;

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni, licząc od daty doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty, dostawy, usługi;

- termin wykonania zleconej Podwykonawcy roboty, dostawy, usługi,

- możliwość wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy Podwykonawca nie dochowa terminu, o którym mowa w pkt d;

- oświadczenie, że Podwykonawca zapoznał się z treścią umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą

- rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

- w terminie 7 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo podając uzasadnienie – zgłosi sprzeciw 
lub zastrzeżenie do umowy;

- zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego 
do proponowanej umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody;

- w przypadku odmowy określonej w pkt 3, Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z podwykonawcą, o którym mowa w pkt 1 w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty, dostawy, usługi.

- Zamawiający, w terminie do 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, dostawy, usługi:

- niespełniające wymagań określonych u Zamawiającego;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7. Wówczas Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę w terminie 3 dni, licząc od daty otrzymania umowy i wezwie Wykonawcę do dokonania zmiany tej umowy. Brak zmiany umowy w terminie 3 dni, licząc od daty przesłania wezwania będzie skutkowało naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 10.

- Zapisy ust. 8 stosuje się do odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający poświadczy za zgodność umowy, o których mowa w ustępach 8 i 9, 
pod warunkiem przedstawienia mu przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oryginału umów do wglądu.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust.8, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jeśli jej wartość jest większa niż 10.000,00 zł 
lub w odniesieniu do tego samego podwykonawcy wartość umów przekroczy łącznie 50.000,00 zł.

- W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił podwykonawcom za wykonane roboty, dostawy, usługi, Zamawiający będzie miał prawo do powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej okoliczności. Część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna kwota.

- Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza, po spełnieniu warunków wskazanych w niniejszym paragrafie, zmianę Podwykonawcy/rezygnację 
z Podwykonawcy wskazanego w § 7 ust. 1.

- W sytuacji, o której mowa w ust. 14 Wykonawca zobowiązany jest wraz z projektem umowy o podwykonawstwo/kopią umowy o podwykonawstwo przedstawić 
od Podwykonawcy:

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru;

- oświadczenie o spełnieniu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia;

- dokument potwierdzający, że Podwykonawca spełnia wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia wskazane 
w przedmiotowej dokumentacji przetargowej Zamawiającego (SIWZ).

- W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, zobowiązany jest dołączyć 
do wystawionej faktury dowód potwierdzający dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy za zrealizowaną przez niego część przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz zakresu, za jaki się ono należy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawcę wymaganego dokumentu.

- Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonania umowy zawartej przez siebie 
z Podwykonawcą.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
i przedłożoną Zamawiającemu poświadczoną za zgodność kopię umowy, 
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, dokonując potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
na co Wykonawca bezwarunkowo wyraża zgodę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18 może dotyczyć jedynie należności, 
które powstały po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umów, o których mowa 
w ust. 12.

- Wprowadzenie przez Wykonawcę nowego Podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiającego umów, o których mowa w ust. 12 zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec Podwykonawcy.

- Bezpośrednia zapłata będzie obejmowała wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy 
z zastrzeżeniem ust. 22 i 23.

- Przed dokonaniem zapłaty, o której mowa w ust. 21, Zamawiający wezwie Wykonawcę 
do zgłoszenia na piśmie uwag dotyczących zasadności dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie zgłosić uwagi Zamawiającemu w terminie 10 dni, licząc od daty otrzymania wezwania. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający będzie uprawniony do:

- odmowy dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność zapłaty;

- złożenia do depozytu sądowego kwoty niezbędnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy, w przypadku wątpliwości co do wysokości należnego wynagrodzenia lub podmiotu, na rzecz którego ma być wypłacone wynagrodzenie;

- dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zasadności zapłaty.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia podwykonawcy w zakresie wskazanym w ofercie, strony postanawiają, że:

- w przypadku zapłaty przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone 
o przekazaną kwotę,

- Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej wykonawcy, dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach 
tj.; potwierdzenie przelewu, kwitariusz przyjęcia gotówki.

§9

Przeniesienie praw autorskich

            - Mocą niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia wymienionego w § 3, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe 
wraz z prawem do wykonywania praw zależnych do opracowanej w ramach umowy dokumentacji projektowej oraz powykonawczej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w dacie protokolarnego odbioru dokumentacji, a w szczególności 
na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci,

- zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej ilości egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych i drukarskich oraz filmowych, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową w dowolnym formacie, techniką reprograficzną, techniką cyfrową, wykonywania odbitek, utrwalenie na dyskietkach, dyskach optycznych lub innych nośnikach danych cyfrowych,

- wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników 
do obrotu,

- wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem,

- wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celu pozyskiwania dostępnych form dofinansowania, wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych

            - W odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wymienionych powyżej, Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnego zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie wszelkimi utworami zależnymi, które mogą zostać lub zostały sporządzone przez Wykonawcę we własnym zakresie (lub przez zaangażowanych przez niego innych wykonawców) na podstawie dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi 
na Zamawiającego prawo do udzielania dalszych zezwoleń na korzystanie 
i rozpowszechnianie wyżej wymienionych utworów zależnych. Wynagrodzenie określone niniejszą umową obejmuje także wynagrodzenie za niniejsze zezwolenie i za przeniesienie prawa do udzielania zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie przedmiotowymi utworami zależnymi w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wymienionych powyżej.

            - Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich.

            - Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy wraz ze zmianami, poprawkami i uzupełnieniami dokonanym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

            - Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie.

            - Strony ustalają, iż wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do projektu, Zamawiającemu przysługiwać będzie wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do projektu, co obejmować będzie w szczególności prawo 
do dokonywania opracowań, modyfikacji i zmian w tym na jej przerabianie, adaptację 
oraz na wyrażanie zgody na jej przerabianie i adaptacje oraz do korzystania 
i rozporządzania opracowaniami projektu i jego poszczególnych części, 
przez Zamawiającego według jego swobodnego uznania bez wymaganej zgody Wykonawcy.

            - Wykonawca oświadcza, iż przysługiwać mu będą wyłączne majątkowe prawa autorskie 
do dokumentacji projektowej i nie są one obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, które uniemożliwiałyby lub ograniczały możliwość ich przeniesienia na Zamawiającego. Ponadto Wykonawca oświadcza, iż zawarcie niniejszej umowy nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez jakiekolwiek osoby trzecie, 
a w szczególności współpracowników lub podwykonawców Wykonawcy, z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw autorskich Wykonawca zobowiązany będzie do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności 
z tego tytułu oraz do wyrównania wszelkich strat, szkód i kosztów poniesionych w związku z takimi roszczeniami, a w tym kosztów obrony przed nimi w ramach postępowania sądowego oraz racjonalnych kosztów reprezentacji przez adwokata lub radcę prawnego 
na etapie przedsądowym i sądowym ewentualnego sporu.

§10
Kary umowne

- Zamawiający naliczy kary umowne w przypadkach i na zasadach jak niżej:

- Za każdy dzień zwłoki po upływie umówionego terminu zakończenia prac projektowych w wysokości 10.000,00 zł;

- Za każdy dzień zwłoki po upływie umówionego terminu zakończenia robót budowlanych w wysokości 20.000,00 zł;

- Za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i okresie gwarancji w wysokości 10.000,00 zł, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- Za każdy dzień zwłoki po upływie terminu wskazanego na złożenie wniosku 
o uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie w wysokości 10.000,00 zł

- Za każdy dzień zwłoki  po upływie terminu wskazanego na złożenie kompletnego wniosku o zatwierdzenie IPS w wysokości 10.000,00 zł

- W przypadku braku zgłoszenia podwykonawcy realizującego część zamówienia objętego umową oraz zmiany podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000,00 zł za każde takie naruszenie,

- W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5% nieuregulowanego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo bądź dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany oraz nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo bądź dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1.000 zł, za każdy nieprzedstawiony projekt, oraz każdą nieprzedstawioną kopię wymaganej umowy,

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy 
w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie 
od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułu zwłoki w realizacji obowiązków umownych nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia brutto określonego 
w § 3 ust. 1. Limit nie dotyczy szkód wynikających z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Wykonawcy

- Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.

- Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych 
na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek opóźnień Wykonawcy 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych.

- Kary mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie.

- Zamawiający ma obowiązek poinformowania Wykonawcy o wysokości naliczonej kary  
i podstawie jej naliczenia oraz prawo do złożenia oświadczenia o potrąceniu.

§11
Ubezpieczenia

            - Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania przez cały okres realizacji Umowy następujących umów ubezpieczenia:

- umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej Wykonawcy (OC);

- umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej z tytułu wykonywania działalności projektowej (OC projektanta) – w zakresie, w jakim Wykonawca realizuje obowiązki projektowe, którego zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną Wykonawcy oraz podmiotów, za pomocą których wykonuje Umowę, za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem Umowy,

- Ubezpieczenie NNW pracowników lub innych osób wykonujących czynności 
w związku z realizacją Umowy

- umowy ubezpieczenia  robót budowlano-montażowych (CAR/EAR), 
w ramach której ochroną będą objęci co najmniej Wykonawca i podwykonawcy, 
w zakresie  ich praw i obowiązków wynikających z realizacji robót budowlano – montażowych. Umowy ubezpieczenia powinny obejmować ochroną ubezpieczeniową wyłącznie realizowaną Umowę i zawierać zrzeczenie się przez ubezpieczyciela wszelkich ewentualnych roszczeń regresowych w stosunku 
do Zamawiającego oraz klauzulę stwierdzającą, że rozwiązanie umowy wymaga wypowiedzenia o okresie nie krótszym niż jeden miesiąc i uprzedniego pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

- Suma ubezpieczenia:

- suma ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (CAR/EAR) wynosić będzie 
nie mniej niż wartość wynagrodzenia umownego netto określonego w §3 ust. 1 Umowy jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia;

- suma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (deliktowo- kontraktowej) 
nie może być niższa10 000 000 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) na jeden i wszystkie wypadki/ zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
z rozszerzeniem odpowiedzialności o:

- szkody w środowisku naturalnym (tzw. Klauzula OC środowiskowe) z limitem minimum 8 000 000 złotych (słownie: osiem milionów złotych 00/100)

- czyste straty finansowe z limitem odpowiedzialności minimum 2 000 000 złotych (słownie: dwa miliony złotych 00/100);

- suma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności projektowej nie może być niższa niż 5.000 000,00 zł jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia,

- suma ubezpieczenia NNW nie mniejsza niż 20 000 PLN na jedną osobę.

- Kwoty udziałów własnych/franszyz, określone w umowie ubezpieczenia, 
obciążają  Wykonawcę lub jego Podwykonawców.

- Żadna polisa ubezpieczeniowa nie może zawierać wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego wskutek błędów Wykonawcy, z zastrzeżeniem przepisu art. 827 § 1 ustawy – Kodeks cywilny.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy kopie polis ubezpieczeniowych spełniających warunki Umowy potwierdzających fakt zawarcia przez Wykonawcę wyżej wymienionych umów ubezpieczenia, zaś kopie dowodów opłacenia stosownych składek Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu w terminie 7 dni po wymagalnym terminie płatności określonym 
w polisie.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości ubezpieczeń przewidzianych Umową oraz na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym, przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie tych ubezpieczeń i opłacenie składki ubezpieczeniowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów ubezpieczeniowych pod kątem spełnienia przez Wykonawcę wymogu posiadania ochrony ubezpieczeniowej adekwatnej do Przedmiotu Umowy oraz zgłaszania uwag, które Wykonawca postara się uwzględnić.

- W przypadku, jeśli Wykonawca lub inny ubezpieczony podmiot nie będzie przestrzegał obowiązków wynikających z umów ubezpieczenia, których niezachowanie spowoduje odmowę uznania przez ubezpieczyciela odpowiedzialności, odmowę wypłacenia lub ograniczenie wysokości odszkodowania, to wszelkie straty i szkody poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu będą obciążać Wykonawcę.

§12
Odstąpienie od umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących okolicznościach:

  - jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie, zaś przerwa trwa dłużej niż siedem dni,

  - jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Wykonawcy i wyznaczenia mu terminu nie krótszego niż 7 dni  nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków,

  - w przypadku postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, restrukturyzacji lub upadłości.

  - jeżeli Wykonawca lub Podwykonawca będzie nadal wykonywał usługi lub roboty niezgodnie z warunkami umowy pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia zgłoszonego przez przedstawicieli Zamawiającego,

  - jeżeli Wykonawca wprowadzi Podwykonawcę na czas wykonywania robót budowlanych z naruszeniem warunków określonych w umowie,

  - jeżeli Wykonawca lub Podwykonawca w sposób rażący będzie naruszał przepisy bhp, 
p. pożarowe lub o ochronie środowiska,

  - w przypadku wystąpienia po raz drugi konieczności dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom,

  - Wykonawca nie płaci swojemu/im Podwykonawcy/om realizującym roboty budowlane/dostawy lub usługi objęte przedmiotem umowy i/lub opóźnia się 
z płatnościami na ich rzecz powyżej 30 dni w stosunku do terminu płatności wynikającego z faktury i/lub faktur wystawionych przez Podwykonawców na rzecz Wykonawcy,

  - rażącej bezczynności Wykonawcy w prowadzeniu postępowań administracyjnych, 
w szczególności braku reakcji na wezwania organów przez okres dłuższy niż 14 dni roboczych

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z tytułu okoliczności wskazanych w ust.1 nie później niż 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Strona odstępująca od umowy zobowiązana jest do pisemnego uzasadnienia decyzji.

§13
Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot Umowy, 
licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru ostatecznego.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie 
z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami technicznymi oraz Umową, 
bez wad pomniejszających wartość lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego. 
W przypadku, gdy termin udzielonej gwarancji jest dłuższy niż termin rękojmi wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego, Wykonawca przedłuża termin rękojmi do upływu okresu udzielonej gwarancji.

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na następujące okresy:

- 84 miesiące – na uszczelnienie kwatery (w tym membrany, podbudowy, geowłókniny, drenaże, zgrzewy i połączenia systemu), liczone od daty podpisania bezusterkowego protokołu ostatecznego,

- 60 miesięcy – na plac betonowy, instalacje i sieci, liczone od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru ostatecznego,

- 36 miesięcy – na pozostały zakres przedmiotu zamówienia., liczone od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru ostatecznego.

- W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy lub odstąpienia jednej ze Stron, okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się następnego dnia po sporządzeniu protokołu inwentaryzacji. Dokończenie inwestycji przez inny podmiot nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy za wykonany zakres robót.

- W przypadku ujawnienia wad w okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązuje się usunąć je nieodpłatnie, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego lub 
w innym terminie zaakceptowanym na piśmie przez Zamawiającego.

- W przypadku nieusunięcia wad w terminie lub ich nienależytego usunięcia, Zamawiający może, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni, zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi.

- Usunięcie wad obejmuje naprawę, wymianę lub uzupełnienie elementów wadliwych 
i następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Okres gwarancji dla elementów naprawianych lub wymienianych ulega przedłużeniu 
o czas od zgłoszenia wady do jej usunięcia.

- W przypadku wad nieusuwalnych Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do utraty wartości użytkowej lub technicznej przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych producentów zastosowanych materiałów i urządzeń. Gwarancja Wykonawcy nie wyłącza ani nie ogranicza gwarancji producentów materiałów.

- Udzielona gwarancja i rękojmia nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§14
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………………………………… o wartości ………………… zł 
(słownie: ……………………………………… 00/100), stanowiącej 8% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności kar umownych oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

- Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiający.

- Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

- Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi być:

- nieodwołalne,

- bezwarunkowe,

- płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego,

- niewymagające potwierdzania przez Wykonawcę zasadności roszczenia,

- podlegające prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich.

- Zamawiający zwróci:

- 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego i uznania zamówienia za należycie wykonane,

- 30% wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie najdłuższego okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

- Jeżeli okres ważności zabezpieczenia jest krótszy niż wymagany okres zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nowe zabezpieczenie najpóźniej na 30 dni przed jego wygaśnięciem.

- W przypadku braku przedłożenia nowego zabezpieczenia Zamawiający ma prawo zrealizować dotychczasowe zabezpieczenie w pełnej wysokości.

§15
Kontakt

  - Strony postanawiają, że w trakcie realizacji umowy porozumiewać się będą pocztą elektroniczną, telefonicznie bądź osobiście.

  - W toku realizacji niniejszej umowy strony ustaliły następujące osoby do kontaktu:

- Przedstawiciele Zamawiającego – ………… – ……….., …………………

- Przedstawiciele Wykonawcy – ………… – ……….., …………………

  - Zamawiający powołuje – Inspektorów nadzoru:

- …………………………….. - …………………

- …………………………….. - …………………

  - Wykonawca ustanawia:

- Kierownika budowy	- specjalność konstrukcyjno – budowlana bez ograniczeń – tel. …………………………….., email……………………..

- Kierownika robót	- specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych tel. …………………………….., email……………………..

- Kierownika robót	- specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – tel. …………………………….., email……………………..

- Kierownika robót	- specjalność drogowa- tel. …………………………….., email……………………..

- osobę do kontaktu – koordynacji przedmiotowej umowy: ……………………………- tel. …………………………….., email……………………..

§16
Ochrona danych osobowych

            - W związku z realizacją niniejszej Umowy może dochodzić do przetwarzania przez Strony danych osobowych pracowników, współpracowników lub kontrahentów Drugiej Strony.

            - Strony zobowiązują się stosować wszelkie regulacje RODO/Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), a także wszelkie inne przepisy i regulacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych.

            - Jeżeli Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane osób realizujących zadania wynikające z podstawowej/niniejszej umowy, Wykonawca zrealizuje obowiązek informacyjny poprzez zaznajomienie pracowników Zamawiającego z klauzulą wg wzoru Wykonawcy.

            - Jeżeli Wykonawca udostępnia Zamawiającemu dane osób realizujących zadania wynikające z podstawowej/niniejszej umowy, Wykonawca w imieniu Zamawiającego zrealizuje obowiązek informacyjny poprzez zaznajomienie swoich pracowników 
z klauzulą wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 3 
do niniejszej Umowy.

            - Po zakończeniu realizacji podstawowej umowy oraz po zakończeniu okresów przedawnienia, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem przepisów podatkowych i archiwalnych, Strony niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych zniszczą wszystkie przekazane im dane osobowe, zgromadzone na wszelkich technologicznie możliwych nośnikach.

§17
  Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Budowlane, Kodeks Cywilny oraz inne obowiązujące przepisy.

- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności, sprzeczności lub niejasności pomiędzy dokumentami stanowiącymi podstawę realizacji Umowy, strony ustalają następującą kolejność ich pierwszeństwa (hierarchię ważności):

- Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – jako dokument określający nadrzędne wymagania techniczne, funkcjonalne i cele inwestycji;

- Niniejsza Umowa – wraz z ewentualnymi aneksami;

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – 
wraz z wyjaśnieniami treści dokonanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

- Oferta Wykonawcy.

- Dokument wymieniony w punkcie wyżej o niższym stopniu pierwszeństwa znajduje zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim nie jest sprzeczny z dokumentem o stopniu wyższym.

- W przypadku stwierdzenia rozbieżności Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego na piśmie. Ostateczną interpretację spornych zapisów, z uwzględnieniem powyższej hierarchii, podejmuje Zamawiający.

- Wykonawca nie może powoływać się na niejednoznaczność dokumentacji jako podstawę zwolnienia z odpowiedzialności.

- Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. 
dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:								Wykonawca: